## 설계설명서
설 계 설 명 서
| 가. 공 사 명 : | 신림선 도시철도 CCTV 추가 설치 공사
| 나. 목 적 : | 「전기안전관리법 시행규칙」(산업통산자원부령 제 531호, [별표4]) 정기검사 대상 전기설비 및 시기(제8조제1항 및 제2항)“ 관련 한국전기안전공사 정기검사 지적 사항인 무정전전원장치실 내부 및 외부를 감시하는 CCTV를 설치
| 다. 위 치 : | 신림선 도시철도 종합관제동 및 11개역사
| 라. 공사기간 : | 착공일로부터 30일
| 마. 공사개요 : | 신림선 도시철도 CCTV 추가 설치 공사 설계설명서 1부.

## 예정공정표
O 공 사 명: 신림선 도시철도 CCTV 추가 설치 공사
공 정 |  | 수량 |  | 공 사 기 간 (30일) |  |  |  | 비고
|  |  |  | 3일 | 24일 |  | 3일
현장실사, 자재준비 |  | 1 | 식
케이블 포설 및 카메라 설치공사, 셋팅, 프로그램 수정 |  | 1 | 식
각종시험 및 준공 준비 |  | 1 | 식
일수 |  |  |  | 3 | 24 |  | 3 | 30
공량 |  |  |  | 10 | 80 |  | 10 | 전체공량 100
누계 |  |  |  | 10 | 90 |  | 100
* 선행공정과 작업환경에 따라 작업공정(일정) 변경 될 수 있음.
○ 공사기간 산정
| 기간내용 | 공종 |  |  |  | 비고
| 준비기간 | 현상실사, 자재준비 |  |  |  | 3
| 작업일수 | 배관 및 배선 통신기기 설치, 소프트웨어 연동 |  |  |  | 24
| 정리기간 | 시험 및 검사 |  |  |  | 3
| 합계 |  |  |  |  | 30

## 원가계산서
O 공 사 명: 신림선 도시철도 CCTV 추가 설치 공사
비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비
|  |  |  | 적용기준 | 적용요율
순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비
간 접 재 료 비
|  | ( 소 계 ) | 0
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비
|  | 간 접 노 무 비 | 0 | 직접노무비 * 14.0% | 14%
|  | ( 소 계 ) | 0
| 경 비 | 기 타 경 비 | 0 | (재료비+노무비) * 4.6% | 4.6%
|  | 산업재해보상보험료 | 0 | 노무비*1.86% | 1.86%
|  | 산업안전관리비 | 0 | (직접재료비+직접노무비) * 2.07% | 2.07%
|  | 고 용 보 험 료 | 0 | 노무비 * 1.0% | 1%
|  | 국민건강보험료 | 0 | 직접노무비 * 3.545% | 3.545%
|  | 국민연금보험료 | 0 | 직접노무비 * 4.50% | 4.5%
|  | 노인장기요양보험료 | 0 | 국민건강보험료 * 12.95% | 12.95%
|  | ( 소 계 ) | 0
계 |  |  | 0
일 반 관 리 비 |  |  | 0 | (재료비+노무비+경비) * 6.0% | 6%
이 윤 |  |  | 0 | (노무비+경비+일반관리비) * 12.0% | 12%
공 급 가 액 |  |  | 0
부 가 가 치 세 |  |  | 0 |  | 10%
총 공 사 비 |  |  | 0

## 설계서
O 공 사 명: 신림선 도시철도 CCTV 추가 설치 공사
종 별 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 총 액 | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 전선관 및 케이블 설치공사
케이블 설치 - 주간 | CAT.5 | m | 600
전선관(플렉시블) 설치(천장 및 벽체) - 주간 | 16mm | m | 600
PULL-BOX 설치 - 주간 |  | 대 | 23
소 계
2. 장비 설치 공사
카메라 폴대 설치 - 주간 | 천정형 또는 벽부평 | 식 | 23
CCTV카메라 설치 - 주간 | IP CAMERA(고정형 DOOM,브라켓포함) | 식 | 24
통신케이블 커넥터 설치 - 주간 | RJ-45 플러그 | 식 | 24
회선시험 - 주간 | 단순도통 | 4P | 24
소 계
3. 카메라 및 프로그램 셋팅
라이센스 등록 - 주간 | nxwitness 24대 카메라 추가 | 대 | 24
카메라 셋팅 및 프로그램 수정 - 주간 | 화재연동 포함 | 식 | 24
소 계
총 계